Приложение

к распоряжению Правительства

Тверской области

от 30.07.2013 № 379-рп

План

мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы государственных учреждений Тверской области, оказывающих социальные услуги

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1 | Внесение изменений в положения об общественных советах при уполномоченных исполнительных органах государственной власти Тверской области | Приказ уполномо- ченного исполни- тельного органа государственной власти Тверской области (далее –уполномоченный орган) | 01.08.2013 | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 2 | Обеспечение размещения государственными учреждениями Тверской области, оказывающими социальные услуги (далее – учреждения) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru) (далее – официальный сайт) информации, установленной приказом Министерства финансов России от 21.07.2011 № 86н | Информация на официальном сайте | 01.08. 2013 | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 2. Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений |
| 3 | Определение типов и перечня учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения для проведения независимой системы оценки качества | Решение общественного совета при уполномоченном органе | 01.08.2013 | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 4 | Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки качества, включающей определение показателей оценки и периодичность проведения мониторинга, формирование рейтинга | Решение общественного совета при уполномоченном органе | 01.08.2013 | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 5 | Организация сбора дополнительной информации, проведение мониторинга общественного мнения и формирование рейтингов учреждений | Информационные данные, результаты мониторинга, рейтинги | 3 - 4 квартал 2013 года, далее ежегодно | Управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области |
| 6 | Обсуждение итогов мониторинга независимой системы оценки качества работы учреждений и рейтингов учреждений, предложений по улучшению качества их услуг | Предложения по улучшению качества услуг, итоги мониторинга, рейтинги | 4 квартал 2013 года | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области |
| 7 | Размещение на официальном сайте уполномоченного органа: а) информации, полученной для проведения мониторинга независимой системы оценки качества работы и формирования рейтингов учреждений; б) результатов мониторингов и рейтингов; в) предложений о повышении качества услуг | Информация, размещенная на официальном сайте | 4 квартал 2013 года | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 3. Применение результатов независимой оценки качества работы учреждений |
| 8 | Организация рассмотрения предложений по повышению качества услуг органами, осуществляющими функции учредителя, а также направление учредителями указанных предложений учреждениям | Предложения по оценке качества услуг | Не позднее 15 дней после поступления предложений | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 9 | Разработка плана мероприятий по улучшению качества работы учреждения и утверждение данного плана по согласованию с учредителем | План мероприятий | Не позднее 15 дней после поступления предложений от учредителя | Учреждение |
| 10 | Размещение плана мероприятий на официальном сайте | Информация на сайте | В течение 3 дней после получения плана мероприятий | Учреждение |
| 11 | Контроль за исполнением плана мероприятий и учет результатов при оценке эффективности руководителя учреждения | Информация о выполнении плана мероприятий | Постоянно | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |